## Matriz de Riscos
Matriz de Riscos e Controles
MP0036			ANÁLISE DAS INSCRIÇÕES
Processo	Risco	Eventos	Causas possíveis	Risco identificado	Possíveis consequências		Probabilidade	Impacto	Pontuação	Grau de Risco	Controles internos – Atuais			Plano de ação	Controles Internos - sugeridos				Nota Impacto	Nota Probabilidade
MP0036	RISCO 1	1	Falta de atenção do servidor, prestação de informações incorretas por parte do aluno e equipe reduzida no SAE.	Falha na conferência, fraude	Pagamento indevido ou não pagamento		Baixa	Alto	8	Baixo	Nova conferência por parte de servidor do setor.	Implantação do sistema de auxílios socioeconômicos	Acompanhamento dos trabalhos da Assistência Estudantil pelas CAAPAEs	1	implementação de check-list sobre conferência das inscrições.	Aumento dos recursos humanos no SAE e capacitação dos recursos humanos do SAE	0		2	4		1	Baixo
MP0036	RISCO 2	3, 4, 5, 8	Deficiência de recursos humanos, acúmulo de trabalho, falta de atenção do servidor, falta de informatização em todo processo	Falha na conferência	Pagamento indevido ou não pagamento, evasão		Baixa	Alto	8	Baixo	Nova conferência por servidor do setor	Implantação de sistema informatizado (gestão de pagamentos)	xxx	0	Implantação de sistema informatizado para todo o processo de auxílios	Aumento dos recursos humanos no SAE e capacitação recursos humanos SAE	implementação de check-list sobre conferência das inscrições.		2	4		2	Baixo
MP0036	RISCO 3	2,6,7	Falha no sistema (SAS ou SGA); falha ou falta de lançamento das notas e alterações posteriores ao calendário	Falha na conferência (SAS)	Pagamento indevido ou não pagamento, evasão		Baixa	Alto	8	Baixo	Implantação de sistema informatizado e melhoria na geração de relatório e acesso ao SGA	Acompanhamento por parte do estudante ao seu pedido de auxílio (via SAS)	Acompanhamento, por amostragem, do funcionamento dos sistemas (SAS e SGA)	0	Conscientização docente quanto a relevância dos lançamentos de frequência diariamente	Aumento dos recursos humanos no SAE e capacitação recursos humanos SAE	0		2	4		3	Baixo
MP0036	RISCO 4	0	0	0	0		#N/DISP	#N/DISP					0	xxx	xxx	xxx		#N/DISP	#N/DISP		4	Baixo
MP0036	RISCO 5	0	0	0	0		#N/DISP	#N/DISP					0	xxxx	xxxx	xxxx		#N/DISP	#N/DISP		5	Baixo
MP0036	RISCO 6	0	0	0	0		#N/DISP	#N/DISP					0	xxx	xxx	xxx		#N/DISP	#N/DISP		6	Baixo
MP0036	RISCO 7	0	0	0	0		#N/DISP	#N/DISP					0	xxx	xxxx	xxx		#N/DISP	#N/DISP		7	Baixo
MP0036	RISCO 8	0	0	0	0		#N/DISP	#N/DISP					10	xxxx	xxxx	xxxx		#N/DISP	#N/DISP		8	Baixo
					9	Médio
					10	Médio
Escala de Probabilidade					Escala de impacto					Controles internos					11	Médio
Probabilidade			Peso		Impacto	Peso				I- procedimentos de autorização e aprovação;					12	Médio
Muito Baixa			1		Muito Baixo	1				II- segregação de funções (autorização, execução, registro, controle);					13	Médio
Baixa			2		Baixo	2				III- controles de acesso a recursos e registros;					14	Médio
Média			3		Médio	3				IV- verificações;					15	Médio
Alta			4		Alto	4				V- conciliações;					16	Alto
Muito Alta			5		Muito Alto	5				VI- avaliação de desempenho operacional;					17	Alto
					VII- avaliação das operações, dos processos e das atividades;					18	Alto
Categorias de Riscos					Avaliação	Estratégia para Tratamento dos Riscos	Grau de Risco			VIII- supervisão;					19	Alto
Operacionais					De 16 a 25	Evitar	Alto			IX- informação e comunicação;					20	Alto
Imagem/ Reputação					X- monitoramento tempestivo.					21	Alto
Orçamentários e financeiros					De 9 a 15	Tratar ou transferir	Médio			XI – Outros – Descrever no campo observações					22	Alto
Ambiente externo					Processo Analisado:					23	Alto
Pessoas Organização e Patrimônio					De 1 a 8	Aceitar	Baixo			Descrição	ANÁLISE DAS INSCRIÇÕES					24	Alto
Comunicação e Informação					Número da Modelagem de Processo:				MP0036					25	Alto
Outros

RISCO	PONTUAÇÃO	Observações sobre os Relação de riscos mapeados ( Comentários que os gestores acharem necessários)
RISCO 1	8
RISCO 2	8
RISCO 3	8
RISCO 4
RISCO 5
RISCO 6
RISCO 7
RISCO 8

Observações:

## Risco 1
	Avaliação de Riscos
	Identificação do Processo:	MP0036 ANÁLISE DAS INSCRIÇÕES
	Avaliador:	VANESSA FERREIRA DO LAGO
	Data:	14/06/19

	Categorias de Riscos
	Operacionais					RISCO 1
	Imagem/ Reputação
	Orçamentários e financeiros
	Ambiente externo
	Pessoas Organização e Patrimônio
	Comunicação e Informação
	Outros

	Tipo de Riscos:	Operacionais

	Descrição do Risco:	Falha na conferência, fraude

	Evento em que ocorre:	1

	Possíveis causas:	Falta de atenção do servidor, prestação de informações incorretas por parte do aluno e equipe reduzida no SAE.

	Possíveis consequências:	Pagamento indevido ou não pagamento

	Controles existentes:	IV- verificações;					Controles sugeridos:	IV- verificações;
	Detalhes do controle	Nova conferência por parte de servidor do setor.					Detalhes do controle	implementação de check-list sobre conferência das inscrições.

	Controles existentes:	III- controles de acesso a recursos e registros;					Controles sugeridos:	II- segregação de funções (autorização, execução, registro, controle);
	Detalhes do controle	Implantação do sistema de auxílios socioeconômicos					Detalhes do controle	Aumento dos recursos humanos no SAE e capacitação dos recursos humanos do SAE

	Controles existentes:	X- monitoramento tempestivo.					Controles sugeridos:
	Detalhes do controle	Acompanhamento dos trabalhos da Assistência Estudantil pelas CAAPAEs					Detalhes do controle

Escala de Probabilidade ( assinale com ”x”)						Pesos
	Muito Baixa	Evento extraordinário para os padrões conhecidos da gestão e operação do processo.					1
x	Baixa	Evento casual, inesperado. Muito embora raro, há histórico de ocorrência conhecido por parte de gestores e operadores do processo.					2
	Média	Evento esperado, de frequência reduzida, e com histórico de ocorrência parcialmente conhecido.					3
	Alta	Evento usual, corriqueiro. Devido à sua ocorrência habitual, seu histórico é amplamente conhecido por parte de gestores e operadores do processo.					4
	Muito Alta	Evento se reproduz muitas vezes, se repete seguidamente, de maneira assídua, numerosa e não raro de modo acelerado. Interfere de modo claro no ritmo das atividades, sendo evidente mesmo para os que conhecem pouco o processo.					5

Escala de Impacto (assinale com “x”)			Pesos
	Muito Baixo	Não afeta os objetivos	1		Avaliação	Estratégia para Tratamento dos Riscos	Grau de Risco	0	0	Pontuação
	Baixo	Torna duvidoso seu atingimento	2		De 16 a 25	Evitar	Alto	0	2	8			Probabilidade		Baixa
	Médio	Torna incerto	3		De 9 a 15	Tratar ou transferir	Médio	0	0
x	Alto	Torna improvável	4		De 1 a 8	Aceitar	Baixo	4	0				Impacto		Alto
	Muito Alto	Capaz de impedir alcance	5		Pontuação = Probabilidade x Impacto			0	0	Plano de prevenção do risco					1
						4	2					x

	I- procedimentos de autorização e aprovação;
	II- segregação de funções (autorização, execução, registro, controle);
	III- controles de acesso a recursos e registros;
	IV- verificações;
	V- conciliações;
	VI- avaliação de desempenho operacional;
	VII- avaliação das operações, dos processos e das atividades;
	VIII- supervisão;
	IX- informação e comunicação;
	X- monitoramento tempestivo.
	XI – Outros

## Risco 2
Avaliação de Riscos
		Identificação do Processo:	MP0036 ANÁLISE DAS INSCRIÇÕES
		Avaliador:	VANESSA FERREIRA DO LAGO
		Data:	14/06/19

		Categorias de Riscos
		Operacionais					RISCO 2
		Imagem/ Reputação
		Orçamentários e financeiros
		Ambiente externo
		Pessoas Organização e Patrimônio
		Comunicação e Informação
		Outros

		Tipo de Riscos:	Operacionais

		Descrição do Risco:	Falha na conferência

		Evento em que ocorre:	3, 4, 5, 8

		Possíveis causas:	Deficiência de recursos humanos, acúmulo de trabalho, falta de atenção do servidor, falta de informatização em todo processo

		Possíveis consequências:	Pagamento indevido ou não pagamento, evasão

		Controles existentes:	IV- verificações;					Controles sugeridos:	III- controles de acesso a recursos e registros;
		Detalhes do controle	Nova conferência por servidor do setor					Detalhes do controle	Implantação de sistema informatizado para todo o processo de auxílios

		Controles existentes:	III- controles de acesso a recursos e registros;					Controles sugeridos:	II- segregação de funções (autorização, execução, registro, controle);
		Detalhes do controle	Implantação de sistema informatizado (gestão de pagamentos)					Detalhes do controle	Aumento dos recursos humanos no SAE e capacitação recursos humanos SAE

		Controles existentes:					Controles sugeridos:	IV- verificações;
		Detalhes do controle	xxx					Detalhes do controle	implementação de check-list sobre conferência das inscrições.

	Escala de Probabilidade ( assinale com ”x”)					Pesos
		Muito Baixa	Evento extraordinário para os padrões conhecidos da gestão e operação do processo.					1
	x	Baixa	Evento casual, inesperado. Muito embora raro, há histórico de ocorrência conhecido por parte de gestores e operadores do processo.					2
		Média	Evento esperado, de frequência reduzida, e com histórico de ocorrência parcialmente conhecido.					3
		Alta	Evento usual, corriqueiro. Devido à sua ocorrência habitual, seu histórico é amplamente conhecido por parte de gestores e operadores do processo.					4
		Muito Alta	Evento se reproduz muitas vezes, se repete seguidamente, de maneira assídua, numerosa e não raro de modo acelerado. Interfere de modo claro no ritmo das atividades, sendo evidente mesmo para os que conhecem pouco o processo.					5

	Escala de Impacto (assinale com “x”)			Pesos
		Muito Baixo	Não afeta os objetivos	1		Avaliação	Estratégia para Tratamento dos Riscos	Grau de Risco	0	0	Pontuação
		Baixo	Torna duvidoso seu atingimento	2		De 16 a 25	Evitar	Alto	0	2	8			Probabilidade		Baixa
		Médio	Torna incerto	3		De 9 a 15	Tratar ou transferir	Médio	0	0
	x	Alto	Torna improvável	4		De 1 a 8	Aceitar	Baixo	4	0				Impacto		Alto
		Muito Alto	Capaz de impedir alcance	5		Pontuação = Probabilidade x Impacto			0	0	Plano de prevenção do risco
					4	2					x

		I- procedimentos de autorização e aprovação;
		II- segregação de funções (autorização, execução, registro, controle);
		III- controles de acesso a recursos e registros;
		IV- verificações;
		V- conciliações;
		VI- avaliação de desempenho operacional;
		VII- avaliação das operações, dos processos e das atividades;
		VIII- supervisão;
		IX- informação e comunicação;
		X- monitoramento tempestivo.
		XI – Outros

## Risco 3
Avaliação de Riscos
		Identificação do Processo:	MP0036 ANÁLISE DAS INSCRIÇÕES
		Avaliador:	VANESSA FERREIRA DO LAGO
		Data:	14/06/19

		Categorias de Riscos
		Operacionais					RISCO 3
		Imagem/ Reputação
		Orçamentários e financeiros
		Ambiente externo
		Pessoas Organização e Patrimônio
		Comunicação e Informação
		Outros

		Tipo de Riscos:	Operacionais

		Descrição do Risco:	Falha na conferência (SAS)

		Evento em que ocorre:	2,6,7

		Possíveis causas:	Falha no sistema (SAS ou SGA); falha ou falta de lançamento das notas e alterações posteriores ao calendário

		Possíveis consequências:	Pagamento indevido ou não pagamento, evasão

		Controles existentes:	III- controles de acesso a recursos e registros;					Controles sugeridos:	IX- informação e comunicação;
		Detalhes do controle	Implantação de sistema informatizado e melhoria na geração de relatório e acesso ao SGA					Detalhes do controle	Conscientização docente quanto a relevância dos lançamentos de frequência diariamente

		Controles existentes:	X- monitoramento tempestivo.					Controles sugeridos:	II- segregação de funções (autorização, execução, registro, controle);
		Detalhes do controle	Acompanhamento por parte do estudante ao seu pedido de auxílio (via SAS)					Detalhes do controle	Aumento dos recursos humanos no SAE e capacitação recursos humanos SAE

		Controles existentes:	VI- avaliação de desempenho operacional;					Controles sugeridos:
		Detalhes do controle	Acompanhamento, por amostragem, do funcionamento dos sistemas (SAS e SGA)					Detalhes do controle

	Escala de Probabilidade ( assinale com ”x”)					Pesos
		Muito Baixa	Evento extraordinário para os padrões conhecidos da gestão e operação do processo.					1
	x	Baixa	Evento casual, inesperado. Muito embora raro, há histórico de ocorrência conhecido por parte de gestores e operadores do processo.					2
		Média	Evento esperado, de frequência reduzida, e com histórico de ocorrência parcialmente conhecido.					3
		Alta	Evento usual, corriqueiro. Devido à sua ocorrência habitual, seu histórico é amplamente conhecido por parte de gestores e operadores do processo.					4
		Muito Alta	Evento se reproduz muitas vezes, se repete seguidamente, de maneira assídua, numerosa e não raro de modo acelerado. Interfere de modo claro no ritmo das atividades, sendo evidente mesmo para os que conhecem pouco o processo.					5

	Escala de Impacto (assinale com “x”)			Pesos
		Muito Baixo	Não afeta os objetivos	1		Avaliação	Estratégia para Tratamento dos Riscos	Grau de Risco	0	0	Pontuação
		Baixo	Torna duvidoso seu atingimento	2		De 16 a 25	Evitar	Alto	0	2	8			Probabilidade		Baixa
		Médio	Torna incerto	3		De 9 a 15	Tratar ou transferir	Médio	0	0
	x	Alto	Torna improvável	4		De 1 a 8	Aceitar	Baixo	4	0				Impacto		Alto
		Muito Alto	Capaz de impedir alcance	5		Pontuação = Probabilidade x Impacto			0	0	Plano de prevenção do risco
					4	2					x

		I- procedimentos de autorização e aprovação;
		II- segregação de funções (autorização, execução, registro, controle);
		III- controles de acesso a recursos e registros;
		IV- verificações;
		V- conciliações;
		VI- avaliação de desempenho operacional;
		VII- avaliação das operações, dos processos e das atividades;
		VIII- supervisão;
		IX- informação e comunicação;
		X- monitoramento tempestivo.
		XI – Outros

## Risco 4
Avaliação de Riscos
		Identificação do Processo:	MP0036 ANÁLISE DAS INSCRIÇÕES
		Avaliador:
		Data:

		Categorias de Riscos
		Operacionais					RISCO 4
		Imagem/ Reputação
		Orçamentários e financeiros
		Ambiente externo
		Pessoas Organização e Patrimônio
		Comunicação e Informação
		Outros

		Tipo de Riscos:

		Descrição do Risco:

		Evento em que ocorre:

		Possíveis causas:

		Possíveis consequências:

		Controles existentes:					Controles sugeridos:	IV- verificações;
		Detalhes do controle					Detalhes do controle	xxx

		Controles existentes:					Controles sugeridos:	IV- verificações;
		Detalhes do controle					Detalhes do controle	xxx

		Controles existentes:					Controles sugeridos:	IV- verificações;
		Detalhes do controle					Detalhes do controle	xxx

	Escala de Probabilidade ( assinale com ”x”)					Pesos
		Muito Baixa	Evento extraordinário para os padrões conhecidos da gestão e operação do processo.					1
		Baixa	Evento casual, inesperado. Muito embora raro, há histórico de ocorrência conhecido por parte de gestores e operadores do processo.					2
		Média	Evento esperado, de frequência reduzida, e com histórico de ocorrência parcialmente conhecido.					3
		Alta	Evento usual, corriqueiro. Devido à sua ocorrência habitual, seu histórico é amplamente conhecido por parte de gestores e operadores do processo.					4
		Muito Alta	Evento se reproduz muitas vezes, se repete seguidamente, de maneira assídua, numerosa e não raro de modo acelerado. Interfere de modo claro no ritmo das atividades, sendo evidente mesmo para os que conhecem pouco o processo.					5

	Escala de Impacto (assinale com “x”)			Pesos
		Muito Baixo	Não afeta os objetivos	1		Avaliação	Estratégia para Tratamento dos Riscos	Grau de Risco	0	0	Pontuação
		Baixo	Torna duvidoso seu atingimento	2		De 16 a 25	Evitar	Alto	0	0				Probabilidade		#N/DISP
		Médio	Torna incerto	3		De 9 a 15	Tratar ou transferir	Médio	0	0
		Alto	Torna improvável	4		De 1 a 8	Aceitar	Baixo	0	0				Impacto		#N/DISP
		Muito Alto	Capaz de impedir alcance	5		Pontuação = Probabilidade x Impacto			0	0	Plano de prevenção do risco
					0	0					x

		I- procedimentos de autorização e aprovação;
		II- segregação de funções (autorização, execução, registro, controle);
		III- controles de acesso a recursos e registros;
		IV- verificações;
		V- conciliações;
		VI- avaliação de desempenho operacional;
		VII- avaliação das operações, dos processos e das atividades;
		VIII- supervisão;
		IX- informação e comunicação;
		X- monitoramento tempestivo.
		XI – Outros

## Risco 5
Avaliação de Riscos
		Identificação do Processo:	MP0036 ANÁLISE DAS INSCRIÇÕES
		Avaliador:
		Data:

		Categorias de Riscos
		Operacionais					RISCO 5
		Imagem/ Reputação
		Orçamentários e financeiros
		Ambiente externo
		Pessoas Organização e Patrimônio
		Comunicação e Informação
		Outros

		Tipo de Riscos:

		Descrição do Risco:

		Evento em que ocorre:

		Possíveis causas:

		Possíveis consequências:

		Controles existentes:					Controles sugeridos:	V- conciliações;
		Detalhes do controle					Detalhes do controle	xxxx

		Controles existentes:					Controles sugeridos:	V- conciliações;
		Detalhes do controle					Detalhes do controle	xxxx

		Controles existentes:					Controles sugeridos:	V- conciliações;
		Detalhes do controle					Detalhes do controle	xxxx

	Escala de Probabilidade ( assinale com ”x”)					Pesos
		Muito Baixa	Evento extraordinário para os padrões conhecidos da gestão e operação do processo.					1
		Baixa	Evento casual, inesperado. Muito embora raro, há histórico de ocorrência conhecido por parte de gestores e operadores do processo.					2
		Média	Evento esperado, de frequência reduzida, e com histórico de ocorrência parcialmente conhecido.					3
		Alta	Evento usual, corriqueiro. Devido à sua ocorrência habitual, seu histórico é amplamente conhecido por parte de gestores e operadores do processo.					4
		Muito Alta	Evento se reproduz muitas vezes, se repete seguidamente, de maneira assídua, numerosa e não raro de modo acelerado. Interfere de modo claro no ritmo das atividades, sendo evidente mesmo para os que conhecem pouco o processo.					5

	Escala de Impacto (assinale com “x”)			Pesos
		Muito Baixo	Não afeta os objetivos	1		Avaliação	Estratégia para Tratamento dos Riscos	Grau de Risco	0	0	Pontuação
		Baixo	Torna duvidoso seu atingimento	2		De 16 a 25	Evitar	Alto	0	0				Probabilidade		#N/DISP
		Médio	Torna incerto	3		De 9 a 15	Tratar ou transferir	Médio	0	0
		Alto	Torna improvável	4		De 1 a 8	Aceitar	Baixo	0	0				Impacto		#N/DISP
		Muito Alto	Capaz de impedir alcance	5		Pontuação = Probabilidade x Impacto			0	0	Plano de prevenção do risco
					0	0					x

		I- procedimentos de autorização e aprovação;
		II- segregação de funções (autorização, execução, registro, controle);
		III- controles de acesso a recursos e registros;
		IV- verificações;
		V- conciliações;
		VI- avaliação de desempenho operacional;
		VII- avaliação das operações, dos processos e das atividades;
		VIII- supervisão;
		IX- informação e comunicação;
		X- monitoramento tempestivo.
		XI – Outros

## Risco 6
Avaliação de Riscos
		Identificação do Processo:	MP0036 ANÁLISE DAS INSCRIÇÕES
		Avaliador:
		Data:

		Categorias de Riscos
		Operacionais					RISCO 6
		Imagem/ Reputação
		Orçamentários e financeiros
		Ambiente externo
		Pessoas Organização e Patrimônio
		Comunicação e Informação
		Outros

		Tipo de Riscos:

		Descrição do Risco:

		Evento em que ocorre:

		Possíveis causas:

		Possíveis consequências:

		Controles existentes:					Controles sugeridos:	VI- avaliação de desempenho operacional;
		Detalhes do controle					Detalhes do controle	xxx

		Controles existentes:					Controles sugeridos:	VI- avaliação de desempenho operacional;
		Detalhes do controle					Detalhes do controle	xxx

		Controles existentes:					Controles sugeridos:	VI- avaliação de desempenho operacional;
		Detalhes do controle					Detalhes do controle	xxx

	Escala de Probabilidade ( assinale com ”x”)					Pesos
		Muito Baixa	Evento extraordinário para os padrões conhecidos da gestão e operação do processo.					1
		Baixa	Evento casual, inesperado. Muito embora raro, há histórico de ocorrência conhecido por parte de gestores e operadores do processo.					2
		Média	Evento esperado, de frequência reduzida, e com histórico de ocorrência parcialmente conhecido.					3
		Alta	Evento usual, corriqueiro. Devido à sua ocorrência habitual, seu histórico é amplamente conhecido por parte de gestores e operadores do processo.					4
		Muito Alta	Evento se reproduz muitas vezes, se repete seguidamente, de maneira assídua, numerosa e não raro de modo acelerado. Interfere de modo claro no ritmo das atividades, sendo evidente mesmo para os que conhecem pouco o processo.					5

	Escala de Impacto (assinale com “x”)			Pesos
		Muito Baixo	Não afeta os objetivos	1		Avaliação	Estratégia para Tratamento dos Riscos	Grau de Risco	0	0	Pontuação
		Baixo	Torna duvidoso seu atingimento	2		De 16 a 25	Evitar	Alto	0	0				Probabilidade		#N/DISP
		Médio	Torna incerto	3		De 9 a 15	Tratar ou transferir	Médio	0	0
		Alto	Torna improvável	4		De 1 a 8	Aceitar	Baixo	0	0				Impacto		#N/DISP
		Muito Alto	Capaz de impedir alcance	5		Pontuação = Probabilidade x Impacto			0	0	Plano de prevenção do risco
					0	0					x

		I- procedimentos de autorização e aprovação;
		II- segregação de funções (autorização, execução, registro, controle);
		III- controles de acesso a recursos e registros;
		IV- verificações;
		V- conciliações;
		VI- avaliação de desempenho operacional;
		VII- avaliação das operações, dos processos e das atividades;
		VIII- supervisão;
		IX- informação e comunicação;
		X- monitoramento tempestivo.
		XI – Outros

## Risco 7
Avaliação de Riscos
	Identificação do Processo:	MP0036 ANÁLISE DAS INSCRIÇÕES
	Avaliador:
	Data:

	Categorias de Riscos
	Operacionais					RISCO 7
	Imagem/ Reputação
	Orçamentários e financeiros
	Ambiente externo
	Pessoas Organização e Patrimônio
	Comunicação e Informação
	Outros

	Tipo de Riscos:

	Descrição do Risco:

	Evento em que ocorre:

	Possíveis causas:

	Possíveis consequências:

	Controles existentes:					Controles sugeridos:	VII- avaliação das operações, dos processos e das atividades;
	Detalhes do controle					Detalhes do controle	xxx

	Controles existentes:					Controles sugeridos:	VII- avaliação das operações, dos processos e das atividades;
	Detalhes do controle					Detalhes do controle	xxxx

	Controles existentes:					Controles sugeridos:	VII- avaliação das operações, dos processos e das atividades;
	Detalhes do controle					Detalhes do controle	xxx

Escala de Probabilidade ( assinale com ”x”)					Pesos
	Muito Baixa	Evento extraordinário para os padrões conhecidos da gestão e operação do processo.					1
	Baixa	Evento casual, inesperado. Muito embora raro, há histórico de ocorrência conhecido por parte de gestores e operadores do processo.					2
	Média	Evento esperado, de frequência reduzida, e com histórico de ocorrência parcialmente conhecido.					3
	Alta	Evento usual, corriqueiro. Devido à sua ocorrência habitual, seu histórico é amplamente conhecido por parte de gestores e operadores do processo.					4
	Muito Alta	Evento se reproduz muitas vezes, se repete seguidamente, de maneira assídua, numerosa e não raro de modo acelerado. Interfere de modo claro no ritmo das atividades, sendo evidente mesmo para os que conhecem pouco o processo.					5

Escala de Impacto (assinale com “x”)			Pesos
	Muito Baixo	Não afeta os objetivos	1		Avaliação	Estratégia para Tratamento dos Riscos	Grau de Risco	0	0	Pontuação
	Baixo	Torna duvidoso seu atingimento	2		De 16 a 25	Evitar	Alto	0	0				Probabilidade		#N/DISP
	Médio	Torna incerto	3		De 9 a 15	Tratar ou transferir	Médio	0	0
	Alto	Torna improvável	4		De 1 a 8	Aceitar	Baixo	0	0				Impacto		#N/DISP
	Muito Alto	Capaz de impedir alcance	5		Pontuação = Probabilidade x Impacto			0	0	Plano de prevenção do risco
					0	0					x

	I- procedimentos de autorização e aprovação;
	II- segregação de funções (autorização, execução, registro, controle);
	III- controles de acesso a recursos e registros;
	IV- verificações;
	V- conciliações;
	VI- avaliação de desempenho operacional;
	VII- avaliação das operações, dos processos e das atividades;
	VIII- supervisão;
	IX- informação e comunicação;
	X- monitoramento tempestivo.
	XI – Outros

## Risco 8
Avaliação de Riscos
		Identificação do Processo:	MP0036 ANÁLISE DAS INSCRIÇÕES
		Avaliador:
		Data:

		Categorias de Riscos
		Operacionais					RISCO 8
		Imagem/ Reputação
		Orçamentários e financeiros
		Ambiente externo
		Pessoas Organização e Patrimônio
		Comunicação e Informação
		Outros

		Tipo de Riscos:

		Descrição do Risco:

		Evento em que ocorre:

		Possíveis causas:

		Possíveis consequências:

		Controles existentes:	III- controles de acesso a recursos e registros;					Controles sugeridos:	VIII- supervisão;
		Detalhes do controle	XXXX					Detalhes do controle	xxxx

		Controles existentes:	II- segregação de funções (autorização, execução, registro, controle);					Controles sugeridos:	VIII- supervisão;
		Detalhes do controle	xxx					Detalhes do controle	xxxx

		Controles existentes:	I- procedimentos de autorização e aprovação;					Controles sugeridos:	VIII- supervisão;
		Detalhes do controle	xxx					Detalhes do controle	xxxx

	Escala de Probabilidade ( assinale com ”x”)					Pesos
		Muito Baixa	Evento extraordinário para os padrões conhecidos da gestão e operação do processo.					1
		Baixa	Evento casual, inesperado. Muito embora raro, há histórico de ocorrência conhecido por parte de gestores e operadores do processo.					2
		Média	Evento esperado, de frequência reduzida, e com histórico de ocorrência parcialmente conhecido.					3
		Alta	Evento usual, corriqueiro. Devido à sua ocorrência habitual, seu histórico é amplamente conhecido por parte de gestores e operadores do processo.					4
		Muito Alta	Evento se reproduz muitas vezes, se repete seguidamente, de maneira assídua, numerosa e não raro de modo acelerado. Interfere de modo claro no ritmo das atividades, sendo evidente mesmo para os que conhecem pouco o processo.					5

	Escala de Impacto (assinale com “x”)			Pesos
		Muito Baixo	Não afeta os objetivos	1		Avaliação	Estratégia para Tratamento dos Riscos	Grau de Risco	0	0	Pontuação
		Baixo	Torna duvidoso seu atingimento	2		De 16 a 25	Evitar	Alto	0	0				Probabilidade		#N/DISP
		Médio	Torna incerto	3		De 9 a 15	Tratar ou transferir	Médio	0	0
		Alto	Torna improvável	4		De 1 a 8	Aceitar	Baixo	0	0				Impacto		#N/DISP
		Muito Alto	Capaz de impedir alcance	5		Pontuação = Probabilidade x Impacto			0	0	Plano de prevenção do risco					10
					0	0					x

		I- procedimentos de autorização e aprovação;
		II- segregação de funções (autorização, execução, registro, controle);
		III- controles de acesso a recursos e registros;
		IV- verificações;
		V- conciliações;
		VI- avaliação de desempenho operacional;
		VII- avaliação das operações, dos processos e das atividades;
		VIII- supervisão;
		IX- informação e comunicação;
		X- monitoramento tempestivo.
		XI – Outros