## Matriz de Riscos
Matriz de Riscos e Controles
MP0153			CONTROLE DE ENTRADA DO RU
Processo	Risco	Eventos	Causas possíveis	Risco identificado	Possíveis consequências		Probabilidade	Impacto	Pontuação	Grau de Risco	Controles internos – Atuais			Plano de ação	Controles Internos - sugeridos				Nota Impacto	Nota Probabilidade
MP0153	RISCO 1	2,3	Falta de energia, falta de internet, sistema fora do ar.	Sistema inoperante	Impossibilidade de validação dos dados no sistema; Acesso de usuários não habilitados; Registro de dados equivocados inviabilizando importação posterior para o sistema.		Média	Baixo	6	Baixo	Desenvolvimento de planilha – modo de contingência para ser alimentada nestes casos, cujos dados são posteriormente importados para o sistema; Conferência do total registrado com o total de tickets existentes.	Cobrança de carteirinha de identificação junto ao ticket para comprovação do vinculo.	Aumento da fiscalização sobre a entrada por parte dos fiscais da Instituição.	0	0	0	0		3	2		1	Baixo
MP0153	RISCO 2	20, 31, 32 e 33	Bug do sistema; problemas na base de dados; cartão com má impressão.	Erro/falha no sistema	Erro no registro/contabilização pelo sistema; problema na leitura do cartão; identificação equivocada de usuário.		Muito Baixa	Médio	3	Baixo	Monitoramento periódico do sistema, com testes e atualizações.	Registro e repasse das falhas apresentadas a equipe de desenvolvimento do sistema para apuração das causas e ajustes, quando necessário.	Orientação ao usuário sobre impressão e manuseio do cartão.	0	0	0	0		1	3		2	Baixo
MP0153	RISCO 3	20	Falta de atenção do operador; falta de comprometimento do operador; demanda aumentada em determinados horários.	Falha na conferência do usuário, não identificação de cartões inadequados	Acesso de usuário não habilitado; Pagamento de refeição a usuário que não tem direito a subsídio.		Baixa	Médio	6	Baixo	Obrigatoriedade da apresentação do cartão de identificação	Orientação sobre a necessidade e responsabilidade da conferência cara/crachá (pessoal e via sistema)	fiscalização do controle de entrada	0	0	0	0		2	3		3	Baixo
MP0153	RISCO 4	0	0	0	0		#N/DISP	#N/DISP					0	0	0	0		#N/DISP	#N/DISP		4	Baixo
MP0153	RISCO 5	0	0	0	0		#N/DISP	#N/DISP					0	0	0	0		#N/DISP	#N/DISP		5	Baixo
MP0153	RISCO 6	0	0	0	0		#N/DISP	#N/DISP					0	0	0	0		#N/DISP	#N/DISP		6	Baixo
MP0153	RISCO 7	0	0	0	0		#N/DISP	#N/DISP					0	0	0	0		#N/DISP	#N/DISP		7	Baixo
MP0153	RISCO 8	0	0	0	0		#N/DISP	#N/DISP					0	0	0	0		#N/DISP	#N/DISP		8	Baixo
					9	Médio
					10	Médio
Escala de Probabilidade					Escala de impacto					Controles internos					11	Médio
Probabilidade			Peso		Impacto	Peso				I- procedimentos de autorização e aprovação;					12	Médio
Muito Baixa			1		Muito Baixo	1				II- segregação de funções (autorização, execução, registro, controle);					13	Médio
Baixa			2		Baixo	2				III- controles de acesso a recursos e registros;					14	Médio
Média			3		Médio	3				IV- verificações;					15	Médio
Alta			4		Alto	4				V- conciliações;					16	Alto
Muito Alta			5		Muito Alto	5				VI- avaliação de desempenho operacional;					17	Alto
					VII- avaliação das operações, dos processos e das atividades;					18	Alto
Categorias de Riscos					Avaliação	Estratégia para Tratamento dos Riscos	Grau de Risco			VIII- supervisão;					19	Alto
Operacionais					De 16 a 25	Evitar	Alto			IX- informação e comunicação;					20	Alto
Imagem/ Reputação					X- monitoramento tempestivo.					21	Alto
Orçamentários e financeiros					De 9 a 15	Tratar ou transferir	Médio			XI – Outros – Descrever no campo observações					22	Alto
Ambiente externo					Processo Analisado:					23	Alto
Pessoas Organização e Patrimônio					De 1 a 8	Aceitar	Baixo			Descrição	CONTROLE DE ENTRADA DO RU					24	Alto
Comunicação e Informação					Número da Modelagem de Processo:				MP0153					25	Alto
Outros

RISCO	PONTUAÇÃO	Observações sobre os Relação de riscos mapeados ( Comentários que os gestores acharem necessários)
RISCO 1	6
RISCO 2	3
RISCO 3	6
RISCO 4
RISCO 5
RISCO 6
RISCO 7
RISCO 8

Observações:

## Risco 1
	Avaliação de Riscos
	Identificação do Processo:	MP0153 CONTROLE DE ENTRADA DO RU
	Avaliador:	Bruna Roniza Mussio
	Data:	17/04/19

	Categorias de Riscos
	Operacionais					RISCO 1
	Imagem/ Reputação
	Orçamentários e financeiros
	Ambiente externo
	Pessoas Organização e Patrimônio
	Comunicação e Informação
	Outros

	Tipo de Riscos:	Operacionais

	Descrição do Risco:	Sistema inoperante

	Evento em que ocorre:	2,3

	Possíveis causas:	Falta de energia, falta de internet, sistema fora do ar.

	Possíveis consequências:	Impossibilidade de validação dos dados no sistema; Acesso de usuários não habilitados; Registro de dados equivocados inviabilizando importação posterior para o sistema.

	Controles existentes:	III- controles de acesso a recursos e registros;					Controles sugeridos:
	Detalhes do controle	Desenvolvimento de planilha – modo de contingência para ser alimentada nestes casos, cujos dados são posteriormente importados para o sistema; Conferência do total registrado com o total de tickets existentes.					Detalhes do controle

	Controles existentes:	I- procedimentos de autorização e aprovação;					Controles sugeridos:
	Detalhes do controle	Cobrança de carteirinha de identificação junto ao ticket para comprovação do vinculo.					Detalhes do controle

	Controles existentes:	VIII- supervisão;					Controles sugeridos:
	Detalhes do controle	Aumento da fiscalização sobre a entrada por parte dos fiscais da Instituição.					Detalhes do controle

Escala de Probabilidade ( assinale com ”x”)						Pesos
	Muito Baixa	Evento extraordinário para os padrões conhecidos da gestão e operação do processo.					1
	Baixa	Evento casual, inesperado. Muito embora raro, há histórico de ocorrência conhecido por parte de gestores e operadores do processo.					2
x	Média	Evento esperado, de frequência reduzida, e com histórico de ocorrência parcialmente conhecido.					3
	Alta	Evento usual, corriqueiro. Devido à sua ocorrência habitual, seu histórico é amplamente conhecido por parte de gestores e operadores do processo.					4
	Muito Alta	Evento se reproduz muitas vezes, se repete seguidamente, de maneira assídua, numerosa e não raro de modo acelerado. Interfere de modo claro no ritmo das atividades, sendo evidente mesmo para os que conhecem pouco o processo.					5

Escala de Impacto (assinale com “x”)			Pesos
	Muito Baixo	Não afeta os objetivos	1		Avaliação	Estratégia para Tratamento dos Riscos	Grau de Risco	0	0	Pontuação
x	Baixo	Torna duvidoso seu atingimento	2		De 16 a 25	Evitar	Alto	2	0	6			Probabilidade		Média
	Médio	Torna incerto	3		De 9 a 15	Tratar ou transferir	Médio	0	3
	Alto	Torna improvável	4		De 1 a 8	Aceitar	Baixo	0	0				Impacto		Baixo
	Muito Alto	Capaz de impedir alcance	5		Pontuação = Probabilidade x Impacto			0	0	Plano de prevenção do risco
						2	3					x

	I- procedimentos de autorização e aprovação;
	II- segregação de funções (autorização, execução, registro, controle);
	III- controles de acesso a recursos e registros;
	IV- verificações;
	V- conciliações;
	VI- avaliação de desempenho operacional;
	VII- avaliação das operações, dos processos e das atividades;
	VIII- supervisão;
	IX- informação e comunicação;
	X- monitoramento tempestivo.
	XI – Outros

## Risco 2
Avaliação de Riscos
		Identificação do Processo:	MP0153 CONTROLE DE ENTRADA DO RU
		Avaliador:	Bruna Roniza Mussio
		Data:	17/04/19

		Categorias de Riscos
		Operacionais					RISCO 2
		Imagem/ Reputação
		Orçamentários e financeiros
		Ambiente externo
		Pessoas Organização e Patrimônio
		Comunicação e Informação
		Outros

		Tipo de Riscos:	Operacionais

		Descrição do Risco:	Erro/falha no sistema

		Evento em que ocorre:	20, 31, 32 e 33

		Possíveis causas:	Bug do sistema; problemas na base de dados; cartão com má impressão.

		Possíveis consequências:	Erro no registro/contabilização pelo sistema; problema na leitura do cartão; identificação equivocada de usuário.

		Controles existentes:	X- monitoramento tempestivo.					Controles sugeridos:
		Detalhes do controle	Monitoramento periódico do sistema, com testes e atualizações.					Detalhes do controle

		Controles existentes:	VII- avaliação das operações, dos processos e das atividades;					Controles sugeridos:
		Detalhes do controle	Registro e repasse das falhas apresentadas a equipe de desenvolvimento do sistema para apuração das causas e ajustes, quando necessário.					Detalhes do controle

		Controles existentes:	IX- informação e comunicação;					Controles sugeridos:
		Detalhes do controle	Orientação ao usuário sobre impressão e manuseio do cartão.					Detalhes do controle

	Escala de Probabilidade ( assinale com ”x”)					Pesos
	x	Muito Baixa	Evento extraordinário para os padrões conhecidos da gestão e operação do processo.					1
		Baixa	Evento casual, inesperado. Muito embora raro, há histórico de ocorrência conhecido por parte de gestores e operadores do processo.					2
		Média	Evento esperado, de frequência reduzida, e com histórico de ocorrência parcialmente conhecido.					3
		Alta	Evento usual, corriqueiro. Devido à sua ocorrência habitual, seu histórico é amplamente conhecido por parte de gestores e operadores do processo.					4
		Muito Alta	Evento se reproduz muitas vezes, se repete seguidamente, de maneira assídua, numerosa e não raro de modo acelerado. Interfere de modo claro no ritmo das atividades, sendo evidente mesmo para os que conhecem pouco o processo.					5

	Escala de Impacto (assinale com “x”)			Pesos
		Muito Baixo	Não afeta os objetivos	1		Avaliação	Estratégia para Tratamento dos Riscos	Grau de Risco	0	1	Pontuação
		Baixo	Torna duvidoso seu atingimento	2		De 16 a 25	Evitar	Alto	0	0	3			Probabilidade		Muito Baixa
	x	Médio	Torna incerto	3		De 9 a 15	Tratar ou transferir	Médio	3	0
		Alto	Torna improvável	4		De 1 a 8	Aceitar	Baixo	0	0				Impacto		Médio
		Muito Alto	Capaz de impedir alcance	5		Pontuação = Probabilidade x Impacto			0	0	Plano de prevenção do risco
					3	1					x

		I- procedimentos de autorização e aprovação;
		II- segregação de funções (autorização, execução, registro, controle);
		III- controles de acesso a recursos e registros;
		IV- verificações;
		V- conciliações;
		VI- avaliação de desempenho operacional;
		VII- avaliação das operações, dos processos e das atividades;
		VIII- supervisão;
		IX- informação e comunicação;
		X- monitoramento tempestivo.
		XI – Outros

## Risco 3
Avaliação de Riscos
		Identificação do Processo:	MP0153 CONTROLE DE ENTRADA DO RU
		Avaliador:	Bruna Roniza Mussio
		Data:	18/04/19

		Categorias de Riscos
		Operacionais					RISCO 3
		Imagem/ Reputação
		Orçamentários e financeiros
		Ambiente externo
		Pessoas Organização e Patrimônio
		Comunicação e Informação
		Outros

		Tipo de Riscos:	Operacionais

		Descrição do Risco:	Falha na conferência do usuário, não identificação de cartões inadequados

		Evento em que ocorre:	20

		Possíveis causas:	Falta de atenção do operador; falta de comprometimento do operador; demanda aumentada em determinados horários.

		Possíveis consequências:	Acesso de usuário não habilitado; Pagamento de refeição a usuário que não tem direito a subsídio.

		Controles existentes:	XI – Outros					Controles sugeridos:
		Detalhes do controle	Obrigatoriedade da apresentação do cartão de identificação					Detalhes do controle

		Controles existentes:	XI – Outros					Controles sugeridos:
		Detalhes do controle	Orientação sobre a necessidade e responsabilidade da conferência cara/crachá (pessoal e via sistema)					Detalhes do controle

		Controles existentes:	VIII- supervisão;					Controles sugeridos:
		Detalhes do controle	fiscalização do controle de entrada					Detalhes do controle

	Escala de Probabilidade ( assinale com ”x”)					Pesos
		Muito Baixa	Evento extraordinário para os padrões conhecidos da gestão e operação do processo.					1
	x	Baixa	Evento casual, inesperado. Muito embora raro, há histórico de ocorrência conhecido por parte de gestores e operadores do processo.					2
		Média	Evento esperado, de frequência reduzida, e com histórico de ocorrência parcialmente conhecido.					3
		Alta	Evento usual, corriqueiro. Devido à sua ocorrência habitual, seu histórico é amplamente conhecido por parte de gestores e operadores do processo.					4
		Muito Alta	Evento se reproduz muitas vezes, se repete seguidamente, de maneira assídua, numerosa e não raro de modo acelerado. Interfere de modo claro no ritmo das atividades, sendo evidente mesmo para os que conhecem pouco o processo.					5

	Escala de Impacto (assinale com “x”)			Pesos
		Muito Baixo	Não afeta os objetivos	1		Avaliação	Estratégia para Tratamento dos Riscos	Grau de Risco	0	0	Pontuação
		Baixo	Torna duvidoso seu atingimento	2		De 16 a 25	Evitar	Alto	0	2	6			Probabilidade		Baixa
	x	Médio	Torna incerto	3		De 9 a 15	Tratar ou transferir	Médio	3	0
		Alto	Torna improvável	4		De 1 a 8	Aceitar	Baixo	0	0				Impacto		Médio
		Muito Alto	Capaz de impedir alcance	5		Pontuação = Probabilidade x Impacto			0	0	Plano de prevenção do risco
					3	2					x

		I- procedimentos de autorização e aprovação;
		II- segregação de funções (autorização, execução, registro, controle);
		III- controles de acesso a recursos e registros;
		IV- verificações;
		V- conciliações;
		VI- avaliação de desempenho operacional;
		VII- avaliação das operações, dos processos e das atividades;
		VIII- supervisão;
		IX- informação e comunicação;
		X- monitoramento tempestivo.
		XI – Outros

## Risco 4
Avaliação de Riscos
		Identificação do Processo:	MP0153 CONTROLE DE ENTRADA DO RU
		Avaliador:	Bruna Roniza Mussio
		Data:

		Categorias de Riscos
		Operacionais					RISCO 4
		Imagem/ Reputação
		Orçamentários e financeiros
		Ambiente externo
		Pessoas Organização e Patrimônio
		Comunicação e Informação
		Outros

		Tipo de Riscos:

		Descrição do Risco:

		Evento em que ocorre:

		Possíveis causas:

		Possíveis consequências:

		Controles existentes:					Controles sugeridos:
		Detalhes do controle					Detalhes do controle

		Controles existentes:					Controles sugeridos:
		Detalhes do controle					Detalhes do controle

		Controles existentes:					Controles sugeridos:
		Detalhes do controle					Detalhes do controle

	Escala de Probabilidade ( assinale com ”x”)					Pesos
		Muito Baixa	Evento extraordinário para os padrões conhecidos da gestão e operação do processo.					1
		Baixa	Evento casual, inesperado. Muito embora raro, há histórico de ocorrência conhecido por parte de gestores e operadores do processo.					2
		Média	Evento esperado, de frequência reduzida, e com histórico de ocorrência parcialmente conhecido.					3
		Alta	Evento usual, corriqueiro. Devido à sua ocorrência habitual, seu histórico é amplamente conhecido por parte de gestores e operadores do processo.					4
		Muito Alta	Evento se reproduz muitas vezes, se repete seguidamente, de maneira assídua, numerosa e não raro de modo acelerado. Interfere de modo claro no ritmo das atividades, sendo evidente mesmo para os que conhecem pouco o processo.					5

	Escala de Impacto (assinale com “x”)			Pesos
		Muito Baixo	Não afeta os objetivos	1		Avaliação	Estratégia para Tratamento dos Riscos	Grau de Risco	0	0	Pontuação
		Baixo	Torna duvidoso seu atingimento	2		De 16 a 25	Evitar	Alto	0	0				Probabilidade		#N/DISP
		Médio	Torna incerto	3		De 9 a 15	Tratar ou transferir	Médio	0	0
		Alto	Torna improvável	4		De 1 a 8	Aceitar	Baixo	0	0				Impacto		#N/DISP
		Muito Alto	Capaz de impedir alcance	5		Pontuação = Probabilidade x Impacto			0	0	Plano de prevenção do risco
					0	0					x

		I- procedimentos de autorização e aprovação;
		II- segregação de funções (autorização, execução, registro, controle);
		III- controles de acesso a recursos e registros;
		IV- verificações;
		V- conciliações;
		VI- avaliação de desempenho operacional;
		VII- avaliação das operações, dos processos e das atividades;
		VIII- supervisão;
		IX- informação e comunicação;
		X- monitoramento tempestivo.
		XI – Outros

## Risco 5
Avaliação de Riscos
		Identificação do Processo:	MP0153 CONTROLE DE ENTRADA DO RU
		Avaliador:	Bruna Roniza Mussio
		Data:

		Categorias de Riscos
		Operacionais					RISCO 5
		Imagem/ Reputação
		Orçamentários e financeiros
		Ambiente externo
		Pessoas Organização e Patrimônio
		Comunicação e Informação
		Outros

		Tipo de Riscos:

		Descrição do Risco:

		Evento em que ocorre:

		Possíveis causas:

		Possíveis consequências:

		Controles existentes:					Controles sugeridos:
		Detalhes do controle					Detalhes do controle

		Controles existentes:					Controles sugeridos:
		Detalhes do controle					Detalhes do controle

		Controles existentes:					Controles sugeridos:
		Detalhes do controle					Detalhes do controle

	Escala de Probabilidade ( assinale com ”x”)					Pesos
		Muito Baixa	Evento extraordinário para os padrões conhecidos da gestão e operação do processo.					1
		Baixa	Evento casual, inesperado. Muito embora raro, há histórico de ocorrência conhecido por parte de gestores e operadores do processo.					2
		Média	Evento esperado, de frequência reduzida, e com histórico de ocorrência parcialmente conhecido.					3
		Alta	Evento usual, corriqueiro. Devido à sua ocorrência habitual, seu histórico é amplamente conhecido por parte de gestores e operadores do processo.					4
		Muito Alta	Evento se reproduz muitas vezes, se repete seguidamente, de maneira assídua, numerosa e não raro de modo acelerado. Interfere de modo claro no ritmo das atividades, sendo evidente mesmo para os que conhecem pouco o processo.					5

	Escala de Impacto (assinale com “x”)			Pesos
		Muito Baixo	Não afeta os objetivos	1		Avaliação	Estratégia para Tratamento dos Riscos	Grau de Risco	0	0	Pontuação
		Baixo	Torna duvidoso seu atingimento	2		De 16 a 25	Evitar	Alto	0	0				Probabilidade		#N/DISP
		Médio	Torna incerto	3		De 9 a 15	Tratar ou transferir	Médio	0	0
		Alto	Torna improvável	4		De 1 a 8	Aceitar	Baixo	0	0				Impacto		#N/DISP
		Muito Alto	Capaz de impedir alcance	5		Pontuação = Probabilidade x Impacto			0	0	Plano de prevenção do risco
					0	0					x

		I- procedimentos de autorização e aprovação;
		II- segregação de funções (autorização, execução, registro, controle);
		III- controles de acesso a recursos e registros;
		IV- verificações;
		V- conciliações;
		VI- avaliação de desempenho operacional;
		VII- avaliação das operações, dos processos e das atividades;
		VIII- supervisão;
		IX- informação e comunicação;
		X- monitoramento tempestivo.
		XI – Outros

## Risco 6
Avaliação de Riscos
		Identificação do Processo:	MP0153 CONTROLE DE ENTRADA DO RU
		Avaliador:
		Data:

		Categorias de Riscos
		Operacionais					RISCO 6
		Imagem/ Reputação
		Orçamentários e financeiros
		Ambiente externo
		Pessoas Organização e Patrimônio
		Comunicação e Informação
		Outros

		Tipo de Riscos:

		Descrição do Risco:

		Evento em que ocorre:

		Possíveis causas:

		Possíveis consequências:

		Controles existentes:					Controles sugeridos:
		Detalhes do controle					Detalhes do controle

		Controles existentes:					Controles sugeridos:
		Detalhes do controle					Detalhes do controle

		Controles existentes:					Controles sugeridos:
		Detalhes do controle					Detalhes do controle

	Escala de Probabilidade ( assinale com ”x”)					Pesos
		Muito Baixa	Evento extraordinário para os padrões conhecidos da gestão e operação do processo.					1
		Baixa	Evento casual, inesperado. Muito embora raro, há histórico de ocorrência conhecido por parte de gestores e operadores do processo.					2
		Média	Evento esperado, de frequência reduzida, e com histórico de ocorrência parcialmente conhecido.					3
		Alta	Evento usual, corriqueiro. Devido à sua ocorrência habitual, seu histórico é amplamente conhecido por parte de gestores e operadores do processo.					4
		Muito Alta	Evento se reproduz muitas vezes, se repete seguidamente, de maneira assídua, numerosa e não raro de modo acelerado. Interfere de modo claro no ritmo das atividades, sendo evidente mesmo para os que conhecem pouco o processo.					5

	Escala de Impacto (assinale com “x”)			Pesos
		Muito Baixo	Não afeta os objetivos	1		Avaliação	Estratégia para Tratamento dos Riscos	Grau de Risco	0	0	Pontuação
		Baixo	Torna duvidoso seu atingimento	2		De 16 a 25	Evitar	Alto	0	0				Probabilidade		#N/DISP
		Médio	Torna incerto	3		De 9 a 15	Tratar ou transferir	Médio	0	0
		Alto	Torna improvável	4		De 1 a 8	Aceitar	Baixo	0	0				Impacto		#N/DISP
		Muito Alto	Capaz de impedir alcance	5		Pontuação = Probabilidade x Impacto			0	0	Plano de prevenção do risco
					0	0					x

		I- procedimentos de autorização e aprovação;
		II- segregação de funções (autorização, execução, registro, controle);
		III- controles de acesso a recursos e registros;
		IV- verificações;
		V- conciliações;
		VI- avaliação de desempenho operacional;
		VII- avaliação das operações, dos processos e das atividades;
		VIII- supervisão;
		IX- informação e comunicação;
		X- monitoramento tempestivo.
		XI – Outros

## Risco 7
Avaliação de Riscos
	Identificação do Processo:	MP0153 CONTROLE DE ENTRADA DO RU
	Avaliador:	Bruna Roniza Mussio
	Data:

	Categorias de Riscos
	Operacionais					RISCO 7
	Imagem/ Reputação
	Orçamentários e financeiros
	Ambiente externo
	Pessoas Organização e Patrimônio
	Comunicação e Informação
	Outros

	Tipo de Riscos:

	Descrição do Risco:

	Evento em que ocorre:

	Possíveis causas:

	Possíveis consequências:

	Controles existentes:					Controles sugeridos:
	Detalhes do controle					Detalhes do controle

	Controles existentes:					Controles sugeridos:
	Detalhes do controle					Detalhes do controle

	Controles existentes:					Controles sugeridos:
	Detalhes do controle					Detalhes do controle

Escala de Probabilidade ( assinale com ”x”)					Pesos
	Muito Baixa	Evento extraordinário para os padrões conhecidos da gestão e operação do processo.					1
	Baixa	Evento casual, inesperado. Muito embora raro, há histórico de ocorrência conhecido por parte de gestores e operadores do processo.					2
	Média	Evento esperado, de frequência reduzida, e com histórico de ocorrência parcialmente conhecido.					3
	Alta	Evento usual, corriqueiro. Devido à sua ocorrência habitual, seu histórico é amplamente conhecido por parte de gestores e operadores do processo.					4
	Muito Alta	Evento se reproduz muitas vezes, se repete seguidamente, de maneira assídua, numerosa e não raro de modo acelerado. Interfere de modo claro no ritmo das atividades, sendo evidente mesmo para os que conhecem pouco o processo.					5

Escala de Impacto (assinale com “x”)			Pesos
	Muito Baixo	Não afeta os objetivos	1		Avaliação	Estratégia para Tratamento dos Riscos	Grau de Risco	0	0	Pontuação
	Baixo	Torna duvidoso seu atingimento	2		De 16 a 25	Evitar	Alto	0	0				Probabilidade		#N/DISP
	Médio	Torna incerto	3		De 9 a 15	Tratar ou transferir	Médio	0	0
	Alto	Torna improvável	4		De 1 a 8	Aceitar	Baixo	0	0				Impacto		#N/DISP
	Muito Alto	Capaz de impedir alcance	5		Pontuação = Probabilidade x Impacto			0	0	Plano de prevenção do risco
					0	0					x

	I- procedimentos de autorização e aprovação;
	II- segregação de funções (autorização, execução, registro, controle);
	III- controles de acesso a recursos e registros;
	IV- verificações;
	V- conciliações;
	VI- avaliação de desempenho operacional;
	VII- avaliação das operações, dos processos e das atividades;
	VIII- supervisão;
	IX- informação e comunicação;
	X- monitoramento tempestivo.
	XI – Outros

## Risco 8
Avaliação de Riscos
		Identificação do Processo:	MP0153 CONTROLE DE ENTRADA DO RU
		Avaliador:	Bruna Roniza Mussio
		Data:

		Categorias de Riscos
		Operacionais					RISCO 8
		Imagem/ Reputação
		Orçamentários e financeiros
		Ambiente externo
		Pessoas Organização e Patrimônio
		Comunicação e Informação
		Outros

		Tipo de Riscos:

		Descrição do Risco:

		Evento em que ocorre:

		Possíveis causas:

		Possíveis consequências:

		Controles existentes:					Controles sugeridos:
		Detalhes do controle					Detalhes do controle

		Controles existentes:					Controles sugeridos:
		Detalhes do controle					Detalhes do controle

		Controles existentes:					Controles sugeridos:
		Detalhes do controle					Detalhes do controle

	Escala de Probabilidade ( assinale com ”x”)					Pesos
		Muito Baixa	Evento extraordinário para os padrões conhecidos da gestão e operação do processo.					1
		Baixa	Evento casual, inesperado. Muito embora raro, há histórico de ocorrência conhecido por parte de gestores e operadores do processo.					2
		Média	Evento esperado, de frequência reduzida, e com histórico de ocorrência parcialmente conhecido.					3
		Alta	Evento usual, corriqueiro. Devido à sua ocorrência habitual, seu histórico é amplamente conhecido por parte de gestores e operadores do processo.					4
		Muito Alta	Evento se reproduz muitas vezes, se repete seguidamente, de maneira assídua, numerosa e não raro de modo acelerado. Interfere de modo claro no ritmo das atividades, sendo evidente mesmo para os que conhecem pouco o processo.					5

	Escala de Impacto (assinale com “x”)			Pesos
		Muito Baixo	Não afeta os objetivos	1		Avaliação	Estratégia para Tratamento dos Riscos	Grau de Risco	0	0	Pontuação
		Baixo	Torna duvidoso seu atingimento	2		De 16 a 25	Evitar	Alto	0	0				Probabilidade		#N/DISP
		Médio	Torna incerto	3		De 9 a 15	Tratar ou transferir	Médio	0	0
		Alto	Torna improvável	4		De 1 a 8	Aceitar	Baixo	0	0				Impacto		#N/DISP
		Muito Alto	Capaz de impedir alcance	5		Pontuação = Probabilidade x Impacto			0	0	Plano de prevenção do risco
					0	0					x

		I- procedimentos de autorização e aprovação;
		II- segregação de funções (autorização, execução, registro, controle);
		III- controles de acesso a recursos e registros;
		IV- verificações;
		V- conciliações;
		VI- avaliação de desempenho operacional;
		VII- avaliação das operações, dos processos e das atividades;
		VIII- supervisão;
		IX- informação e comunicação;
		X- monitoramento tempestivo.
		XI – Outros